Председателю

Координационного совета по вопросам развития

инновационной инфраструктуры

в сфере образования Воронежской области

О.Н.Мосолову

Уважаемый Олег Николаевич!

Администрация МКОУ СОШ №1 Острогожского муниципального района направляет для рассмотрения заявку на соискание статуса региональной инновационной площадки по теме «Введение федерального государственного образовательного стандарта общего образования».

Приложение на   19 л.

Директор МКОУ СОШ №1  ____________              Л.С. Шармазанян.

(М.П.)

Заявка на присвоение статуса региональной инновационной площадки

- Муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа №1

- 397850, Воронежская область, г. Острогожск, ул.Прохоренко, 136,

8(47375)4-16-64, ost-sch1@mail.ru

3. Цели проекта: определение оптимальных условий и эффективных способов внедрения ФГОС ООО и  перехода  школы на новые образовательные  программы  в соответствии с требованиями ФГОС ООО.

4.Задачи проекта:

- выявление условий, определяющих эффективность и результативность реализации образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе изучения динамики качественных и количественных изменений в образовательном процессе, его результатов;

- изучение, обобщение, распространение инновационного управленческого и педагогического опыта в области введения ФГОС ООО (эффективных способов управления образовательным процессом на уровне школы, методов, технологий обучения и форм организации  образовательного процесса в условиях введения ФГОС ООО);

- отработка процедуры создания и экспертизы основной образовательной программы школы на ступени основного общего образования;

- разработка и апробация локальных нормативно-правовых актов школы, необходимых и достаточных для введения ФГОС ООО;

- разработка и апробация моделей образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ООО;

- разработка и апробация процедуры мониторинга введения ФГОС ООО в школе;

5. Актуальность  для развития системы регионального образования:

# обусловлена современными тенденциями в обществе, связанными с инновационным развитием и модернизацией российской школы в соответствии с основными направлениями приоритетного национального проекта «Образование», национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», Планом действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы,  Федеральной целевой программой  развития образования на 2011 – 2015 годы, проектом модернизации региональной системы общего образования, а также Планом действий по модернизации общего образования Воронежской области на 2011 – 2015 годы по направлению «Переход на новые образовательные стандарты».

К отработке механизмов введения ФГОС ООО в школе целесообразно приступить с 1 сентября 2012 г., поскольку это позволит обеспечить и реализовать цикличность  эксперимента в соответствии с графиком введения ФГОС общего образования с 2011 по 2020 годы.

6. Обоснование возможности реализации проекта в соответствии с законодательством Российской  Федерации и Воронежской области:

- наличие высокопрофессиональных и компетентных кадров (учителя с высшей и первой квалификационной категорией – 89%, с высшим педагогическим образованием – 93%, обучение  учителей на курсах повышения квалификации по проблеме введения ФГОС ООО  - 100%).

- наличие соответствующей требованиям реализации ФГОС ООО учебно-материальной базы (компьютеры  и ноутбуки– 42 шт, мультимедийные проекторы – 11 шт., интерактивные доски – 5 шт, документ-камеры – 4 шт, системы для голосования – 2 шт, учебно – методическая литература, ЭОР и др.).

7. Предложения по возможному распространению и внедрению результатов проекта в

массовую образовательную практику:

- тематические семинары

- научно-практические конференции

- круглые столы

- открытые уроки и мероприятия

- публикация печатных работ

8. Обоснование устойчивости результатов проекта после окончания его реализации:

- создание системы методического обеспечения введения ФГОС ООО:

- разработка  основной образовательной программы основного общего образования, учитывающей региональные особенности;

- создание модели организации образовательного процесса в основной школе, учитывающей  региональные особенности;

- внедрение системы оценки качества образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО;

- разработка и внедрение модели мониторинга введения ФГОС ООО в систему образования школы;

- пакет локальных нормативно-правовых актов, обеспечивающих реализацию ФГОС ООО.

Приложение к заявке.

1. Представление учредителя образовательного учреждения с кратким обоснованием инновационного предложения;

2. Решение органа самоуправления образовательного учреждения на участие в реализации проекта (программы);

3. Программа реализации проекта (программы): исходные теоретические положения, этапы, содержание и методы деятельности, прогнозируемые результаты по каждому этапу, показатели эффективности деятельности, необходимые условия организации работ, средства контроля и обеспечения достоверности результатов, перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме проекта;

4.  Календарный план реализации проекта (программы) с указанием сроков реализации проекта по этапам и перечня конечных результатов.

# Приложение

# Примерная программа реализации проекта по теме

# «Введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» в МКОУ СОШ №1

# г.Острогожска

# Актуальность проекта обусловлена современными тенденциями в обществе, связанными с инновационным развитием и модернизацией российской школы в соответствии с основными направлениями приоритетного национального проекта «Образование», национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», Планом действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы,  Федеральной целевой программой  развития образования на 2011 – 2015 годы, проектом модернизации региональной системы общего образования, а также Планом действий по модернизации общего образования Воронежской области на 2011 – 2015 года по направлению «Переход на новые образовательные стандарты».

!В современном стремительно изменяющемся мире репродуктивная передача подрастающему поколению суммы знаний уже не является залогом его успешной интеграции в социум. Обществу сегодня нужны образованные, нравственные, творческие люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора. Поэтому главными факторами для построения личностного вектора развития становятся умение ориентироваться в море информации и способность принимать правильные решения на основании данных из различных источников.

Приоритетами современного образования считаем:

- научить получать знания, то есть учить учиться;

- научить трудиться – работать и зарабатывать, то есть учение для труда; научить жить, это учение – для бытия;

- научить жить вместе с другими людьми, часто не похожими на тебя, – это учение для совместной жизни.

Перед образовательной системой страны в целом  стоит непростая задача: формирование и развитие мобильной самореализующейся личности, способной к обучению на протяжении всей жизни. И это в свою очередь корректирует задачи и условия образовательного процесса  в школе, в основу которого положены идеи развития личности школьника.!

Цель реализации проекта  - определение оптимальных условий и эффективных способов внедрения ФГОС ООО и  перехода школы на новые образовательные  программы  в соответствие с требованиями ФГОС ООО.

Задачи     реализации    проекта:

- выявление условий, определяющих эффективность и результативность реализации образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе изучения динамики качественных и количественных изменений в образовательном процессе, его результатов;

- отработка процедуры создания и экспертизы основной образовательной программы школы на ступени основного общего образования;

- разработка и апробация локальных нормативно-правовых актов школы, необходимых и достаточных для введения ФГОС ООО;

- разработка и апробация модели образовательного процесса в соответствие с требованиями ФГОС ООО;

- разработка и апробация процедуры мониторинга введения ФГОС ООО в школе;

Содержание деятельности  по  проекту:

- разработка, апробация и внедрение образовательной программы, модели образовательного процесса и их ресурсного и организационного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ООО в школе;

- разработка, апробация и внедрение механизма информационной и научно-методического сопровождения  введения ФГОС ООО в школе.

Ожидаемые результаты и продукты реализации проекта:

- обеспечение методического сопровождения введения ФГОС ООО:

- разработка основной образовательной программы основного общего образования, учитывающей региональные особенности;

- обеспеченность квалифицированными кадрами по проблеме введения ФГОС ООО;

- создание необходимой материально-технической базы школы, соответствующей требованиям ФГОС ООО;

- модель организации образовательного процесса в основной школе, учитывающая региональные особенности;

- внедрение системы оценки качества образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО;

- модель мониторинга введения ФГОС ООО;

- методические рекомендации по введению ФГОС ООО в практику работы школы;

- методические рекомендации по организации ресурсного обеспечения образовательного процесса основной школы для перехода на работу по ФГОС ООО;

- пакет локальных нормативно-правовых актов, обеспечивающих реализацию ФГОС ООО.

Теоретическая и практическая ценность ожидаемых результатов

Теоретическая значимость ожидаемых результатов реализации проекта состоит в:

- разработке методов диагностики результативности образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ООО;

- методической обеспеченности реализации модели образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ООО.

Практическая значимость реализации проекта  заключается в:

- создании  модели образовательного процесса для основной школы, учитывающей региональные особенности;

- разработке методических рекомендаций для педагогов школы;

- разработке пакета нормативно-правовых документов по введению ФГОС ООО в школе.

Предполагаемое использование результатов

Потенциальными потребителями результатов исследования являются следующие категории работников образования:

- администрация школ

- учителя,  классные руководители

- органы общественно-государственного управления в школе,

Теоретические и практические продукты исследования могут быть востребованы всеми указанными категориями работников в процессе организации, реализации и усовершенствования образовательного процесса в связи с введением ФГОС ООО.

Этапы деятельности по реализации проекта

| Содержание деятельности | Ответственные | Научные результаты |
| --- | --- | --- |
| Подготовительный этап (февраль - август 2012 года) |
| Планирование и разработка экспериментальной деятельности в школе Определение исходных нормативно-правовых, материально-технических, финансово-экономических, методических, информационных, кадровых условий организации образовательного процесса в школе. Подготовка нормативно-правовых, материально-технических, финансово-экономических, методических, информационных, кадровых условий для организации образовательного процесса в соответствие с требованиями ФГОС Разработка основной образовательной программы ОУ Разработка локальных нормативно-правовых актов ОУ Подготовка учителей к работе в соответствие с требованиями ФГОС ООО. | ГБОУ ДПО ВОИПКиПРО, Отдел по образованию администрации Острогожского муниципального района Администрация школы | Данные предпроектного исследования, отражающие исходные условия организации образовательного процесса в школе. Материалы для организации диагностики и мониторинга процесса введения ФГОС ООО. Пакет нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов для организации образовательного процесса в ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО Основная образовательная программа ОУ |
| Основной этап (сентябрь 2012 г. - август 2016 г.) |
| анализ деятельности школы по организации работы в условиях введения ФГОС ООО, а также информационной и методической поддержки школы в условиях введения ФГОС ООО анализ эффективности и результативности образовательной деятельности, методов обучения и форм организации образовательного процесса выявление условий эффективности образовательного процесса и определение пути их оптимизации в соответствие с требованиями ФГОС ООО | ГБОУ ДПО ВОИПКиПРО, Отдел по образованию администрации Острогожского муниципального района Администрация школы | данные для выработки методических рекомендаций апробированная методика диагностики и организации внутришкольной экспертизы образовательного процесса |
| Заключительный этап (сентябрь 2016 г. - май 2017 г.) |
| Обобщение результатов и экспериментальной работы, систематизация полученного опыта Ознакомление педагогического сообщества с полученным опытом | ГБОУ ДПО ВОИПКиПРО, Отдел по образованию администрации Острогожского муниципального района Администрация школы | примерные основные образовательные программы основного общего образования, учитывающие региональные особенности; модель образовательного процесса, учитывающая региональные особенности; система оценки качества образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО; модель мониторинга введения ФГОС ООО образования |

Критерии и показатели эффективности реализации проекта:

Оценка реализации проекта основывается на показателях научной, методической и социальной результативности.

Научная результативность определяется качественными характеристиками (актуальность, новизна, теоретическая значимость, эффективность предложений, готовность к внедрению) и количественными показателями (объем и уровень  публикаций, участие школы в конкурсах, семинарах, конференциях).

Методическая результативность определяется численностью педагогов, включенных в экспериментальную деятельность, количественными показателями организации методической работы с педагогами области по теме проекта в различных формах (конференции, семинары, творческие отчёты, круглые столы, консультации, презентации и т.д.), реализацией обучения школьных команд.

Социальная результативность выражается в доступности инновационных продуктов педагогической  деятельности школы широкой сети социального партнерства.

Организация и проведение эксперимента включает систему мониторинговых исследований за ходом его реализации:

- Численность учеников 5 классов, обучающихся по ФГОС ООО.

- Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности на одного обучающегося.

- Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с ФГОС ООО (в общей численности обучающихся по  ФГОС ООО).

- Доля педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации для работы по ФГОС ООО (в общей численности педагогических и управленческих кадров), в том числе:

-  управленческих кадров;

- учителей предметников основной школы;

- иных категорий педагогических работников.

- Уровень достижения предметных и метапредметных результатов.

Уровень удовлетворенности качеством образовательных услуг со стороны родителей (законных представителей).

Перечень материалов, представляемых по окончании проекта, возможность их тиражирования и трансляции:

По окончании проекта будут представлены следующие материалы:

- пакет локальных нормативно-правовых актов;

- основная образовательные программа основного общего образования;

- описание модели образовательного процесса в школе;

- описание модели  внеурочной деятельности в школе;

- описание  системы оценки качества основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО;

Тиражирование и трансляция положительного опыта реализации проекта будет осуществляться через издание статей, докладов, на Интернет-ресурсах.

Руководитель инновационной площадки:

Любченко Людмила Викторовна

Календарный план реализации проекта по внедрению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 2012-2013 учебном году в МКОУ СОШ №1

| Направления мероприятий | Мероприятия | Результат | Сроки | Ответствен-ные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка нормативной правовой базы школы к введению и реализации ФГОС ООО | Заседание Совета школы о введении ФГОС ООО. | Протокол заседания Совета школы, на котором принято решение, заверенный (согласованный) учредителем (указывается дата и номер). | Апрель 2012 г. | Директор школы Шармазанян Л.С. |
|  | Создание в школе рабочей группы (координационного совета) по введению ФГОС ООО. | Приказ о создании рабочей группы (координационного совета) по введению ФГОС ООО и утверждении Положения о рабочей группе (координационном совете). (указываются реквизиты и название приказов) | Апрель 2012г. | Директор школы, заместители директора школы по УВР Любченко Л.В. Шафоростова В.И. |
|  | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. | Адрес страницы школьного сайта, на которой размещены документы. | Апрель-август 2012г | Заместитель директора школы по УВР, Юрист отдела по образованию. Любченко Л.В. |
|  | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения. | Протоколы заседаний педагогического совета и Совета школы, на которых рассматривались вопросы внесения изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения, приказ о внесении изменений в Устав, Устав с внесёнными дополнениями и изменениями, заверенный учредителем. | Сентябрь 2012г. | Директор школы Шармазанян Л. С. Юрист отдела по образованию |
|  | Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования | Приказ об утверждении формы договора о предоставлении общего образования | август | Директор школы Юрист отдела по образованию |
|  | Внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных. | Протоколы заседаний педагогического совета и Совета школы, на которых рассматривались вопросы внесения изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации», приказ о внесении изменений в Положение, Положение с указанием изменений и дополнений(указать реквизиты и наименование документов) | август 2012 | Зам. директора школы по УВР Любченко Л.В. РМК отдела по образованию |
|  | Издание приказов по общеобразовательному учреждению: | Приказы | август2012 г. Сентябрь Июнь Июнь сентябрь | Директор школы Шармазанян Л.С. |
|  | О переходе школы на обучение по ФГОС ООО; |  |  |  |
|  | Об утверждении образовательной программы на 2012--2017- уч. год |  |  |  |
|  | Об утверждении годового календарного учебного графика; |  |  |  |
|  | Об утверждении учебного плана; |  |  |  |
|  | Об утверждении программы внеурочной деятельности; |  |  |  |
|  | О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС ООО; |  |  |  |
|  | О внесении изменений в должностные инструкции учителей, работающих в основной школе, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС ООО, |  |  |  |
|  | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры школы с учетом требований к минимальной оснащенности образовательного процесса (например, положения о культурно - досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре и др.). | Приказ об утверждении локальных актов, перечень локальных актов, локальные акты (указываются реквизиты и наименование) | Сентябрь 2012 г. | Зам. Директор школы по УВР |
| Разработка ООП ООО образовательного учреждения | Разработка целевого раздела: |  |  |  |
|  | пояснительная записка; | Протокол заседания рабочей группы об утверждении пояснительной записки; пояснительная записка. | Июнь2012 г. | Зам. директора школы по УВР Любченко Л.В. Шафоростова В.И. |
|  | планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования; | Протокол заседания рабочей группы об утверждении планируемых результатов освоения ООП; документ «Планируемые результаты освоения ООП». | Июнь 2012 г. | Зам. директора школы по УВР Любченко Л.В. Шафоростова В.И. |
|  | система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО | Протокол заседания рабочей группы об утверждении системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы; документ «Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО». | Июнь 2012 г. | Зам. директора школы по УВР Любченко Л.В. Шафоростова В.И. |
|  | Разработка содержательного раздела: |  | Июнь 2012 г. | Зам. директора школы по УВР Любченко Л.В. Шафоростова В.И. |
|  | программа развития универсальных учебных действий (УУД) | Протокол заседания рабочей группы об утверждении программы формирования УУД; программа формирования УУД. | Июнь 2012 г. | Зам. директора школы по УВР Любченко Л.В. Шафоростова В.И. |
|  | программы учебных предметов, курсов: | Протоколы заседаний рабочей группы об утверждении программ учебных предметов, курсов; программы по каждому учебному предмету. | Июнь 2012 г. | Зам. директора школы по УВР Любченко Л.В. Шафоростова В.И. |
|  | Разработка программы воспитания и социализации: | Протокол заседания рабочей группы об утверждении программы воспитания и социализации. Программа воспитания и социализации | Июнь 2012 | Зам. директора по ВР Попова Л.В. |
|  | Разработка организационного раздела: |  |  |  |
|  | учебный план основного общего образования (5-ый класс ); | Протокол заседания рабочей группы об утверждении учебного плана; учебный план. |  | Зам. директора школы по УВР Любченко Л.В. |
|  | система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями стандарта; | Протокол заседания рабочей группы об утверждении системы условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями стандарта | август 2012 г. | Зам. директора школы по УВР Любченко Л.В. Шафоростова В.И. |
|  | План внеурочной деятельности | Утвержденный план внеурочной деятельности | август2012г. | Зам. директора школы по УВР Любченко Л.В. |
|  | Утверждение основной образовательной программы основного общего образования общеобразовательного учреждения на заседании педагогического совета. | Протокол (выписка из протокола) заседания педагогического совета. Приказ об утверждении основной образовательной программы основного общего образования ОУ. | Август 2012 г. | Директор школы Шармазанян Л.С. |
| Обеспечение соответствия должностных инструкций работников ОУ нормативным требованиям | Разработка должностных инструкций работников школы с учетом ФГОС ООО и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. | Приказ об утверждении новых должностных инструкций. | Июнь 2012 | Директор школы Шармазанян Л.С. РМК отдела по образованию |
| Обеспечение учебниками и учебно- методическими пособиями для реализации ФГОС ООО | Формирование заявки на обеспечение школы учебниками в соответствии с федеральным перечнем. | Приказ об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, перечень УМК. | Апрель 2012 | Зам. директора школы по УВР Любченко Л.В. Зав. библиотекой Прудченко Г.В. РМК отдела по образованию |
|  | Обеспеченность школы учебниками в соответствии с ФГОС ООО. | Информация об обеспеченности учебниками с указанием % обеспеченности по каждому предмету учебного плана. | Август 2012 | Зав. библиотекой Прудченко Г.В. |
| Формирование модели организации образовательного процесса с учетом внеурочной деятельности | Определение оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей вариативность внеурочной деятельности обучающихся. | Описание модели организации образовательного процесса. | Август 2012 г. | Зам. директора школы по УВР Любченко Л.В. |
|  | Определение оптимальной модели организации внеурочной деятельности обучающихся. | Описание модели организации внеурочной деятельности. | Август 2012г. | Зам. директора школы по УВР Любченко Л.В. |
| Включение в план методической работы вопросов введения ФГОС ООО | Разработка раздела плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО. | Приказ об утверждении плана раздела методической работы. Раздел плана методической работы в части сопровождения введения ФГОС ООО). | Июнь 2012 | Зам. директора школы по УВР Шафоростова В.И. |
| Повышение квалификации учителей начальных классов | Составление плана-графика повышения квалификации учителей основной школы (по мере введения ФГОС ООО). | Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации, план-график. Информационная справка с указанием доли учителей, прошедших повышение квалификации по вопросам введения ФГОС ООО на 01.09.2012 г. | Апрель 2012 сентябрь | Зам. директора школы по УВР Шафоростова В.И. РМК отдела по образованию |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО | Обеспечение финансовых условий реализации ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО. | Информация о нормативах финансирования ОУ, объеме привлеченных дополнительных финансовых средств (с указанием источника финансирования) для обеспечения реализации ООП ООО, заверенная учредителем. (План объема финансирования) | Август 2012 | Директор школы Шармазанян Л.С. |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО | Оснащённость общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | Информация об оснащённости общеобразовательного учреждения, план мероприятий по устранению выявленных недостатков. | август | Директор Шармазанян Л.С. |
|  | Соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы | Информация о соответствии, план мероприятий по устранению выявленных несоответствий. | август | Директор Шармазанян Л.С. |
|  | Укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО. | Информация об укомплектованности библиотеки, с указанием доли обеспеченности предметов учебного плана ООП ООО. | август | Зав. библиотекой Прудченко Г.В. |
|  | Наличие доступа школы к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Перечень доступных и используемых ЭОР. | июнь | Зав. библиотекой Прудченко Г.В. |
|  | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | Информация о системе ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. | июнь | Зам. директора школы по УВР Любченко Л.В. |
|  | Наличие локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры школы с учетом требований к минимальной оснащенности образовательного процесса (например, положения о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре и др.). | Приказ об утверждении локальных актов, перечень локальных актов, локальные акты. | август | Директор школы Шармазанян Л.С. |
| Организационное обеспечение введения ФГОС ООО | Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур школы по подготовке и введению ФГОС ООО. | Договоры о сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта и др. | август | Директоршколы Шармазанян Л.С. РМК отдела по образованию |
|  | Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся основной ступени общего образования и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность. | Пакет методик для проведения диагностики в общеобразовательном учреждении. Диагностические материалы (анкеты, опросники и пр.), рекомендации для специалистов (педагогов-психологов, социальных педагогов) для проведения стартовой диагностики в 5-х классах в 2012-2013 уч. г. | май | Зам. директора школы по УВР Любченко Л.В. РМК отдела по образованию |
|  | Проведение анкетирования по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана. | Информационная справка по результатам анкетирования. | май | Зам. директора школы по УВР Любченко Л.В |
|  | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО. Проведение анкетирования. | Диагностический инструментарий. Информационная справка по результатам анкетирования, план мероприятий по устранению выявленных проблем. | Июнь-октябрь | Зам. директора школы по УВР Любченко Л.В РМК отдела по образованию |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ООО | Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения ФГОС ООО. | Протоколы родительских собраний, конференций, заседаний органа государственно-общественного управления, на которых происходило информирование родительской общественности. Публикации в СМИ. | Май 2012 г. | Зам. директора школы по ВР,УВР Любченко Л.В. Попова Л.В. |
|  | Использование информационных ресурсов школы для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ООП. | Перечень видов используемых информационных ресурсов ОУ с указанием электронных адресов. | постоянно | Зам. директора школы по УВР Любченко Л.В |
|  | Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях. | Протоколы родительских собраний. Информация по результатам анкетирования с указанием доли родителей, охваченных анкетированием и долей родителей, настроенных позитивно, негативно и нейтрально. | Май 2012 | Зам. директора школы по ВР Попова Л.В |
|  | Наличие в Публичном докладе школы раздела, содержащего информацию о ходе введения ФГОС ООО. | Адрес страницы сайта, на которой размещен Публичный доклад школы. | Август 2012 | Директор школы Шармазанян Л.С. |

# Footnotes

Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования" (Приказ Mинздравсоцразвития России  от 26 августа 2010 г № 761н);